{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["封面","统计表","工作报告-202409","工作报告-202410"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[4,0,4,8],[14,1,14,2],[14,7,14,8],[15,1,15,2],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["QC工作报告"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"文件编号：","ZL-JL-048"]
[{"$nulls":5},"版　　本：","A1"]
[]
[]
[]
[]
["文件信息"]
["创建日期：","2024.9.30",{"$nulls":3},"更新日期：",null,"2024.12.30"]
["编　　制：","陈富",{"$nulls":3},"批　　准：",null,"刘克省"]

{"sheet":"统计表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["检查情况汇总表"]
[]
["项目","符合项","不符合项","不适用项"]
["合计",130,0,1]
["可行性分析报告",3,0,0]
["项目计划检查表",9,0,1]
["质量保证计划检查表",9,0,0]
["配置管理计划检查表",15,0,0]
["软件需求检查表",34,0,0]
["概要设计检查表",28,0,0]
["详细设计检查表",26,0,0]
["编码",6,0,0]
["产品发布",8,0,0]
["变更过程",7,0,0]
["测试计划检查表",13,0,0]
["配置过程检查单",13,1,0]
["测试与集成过程",19,1,0]
["评审过程",23,0,0]

{"sheet":"工作报告-202409","index":2,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["QC工作报告"]
[]
["项目名称","儿童手部X射线影像处理软件","所处阶段","策划、计划阶段"]
["QC人员","陈富","报告日期","2024-09-30"]
[]
["审核/检查项","审核次数","投入总工作量（人时）","出现的主要问题","原因分析"]
["可行性分析报告",1,{"v":1,"d":"1.0"}]
["项目计划检查表",1,{"v":2,"d":"2.0"}]
["质量保证计划检查表",1,{"v":2,"d":"2.0"}]
["配置管理计划检查表",1,{"v":2,"d":"2.0"}]
["软件需求检查表",2,{"v":4,"d":"4.0"},"编号不规范","前期编号未统一明确"]
["项目"]
["汇总",6,11]
["报告人：",null,"报告对象："]
[]
[]
[]
[]
["下阶段质量工作"]
["工作内容","完成情况","开始时间","结束时间","备注"]
["可行性分析报告","已完成","2024-09-28","2024-09-28"]
["项目计划检查表","已完成","2024-09-28","2024-09-28"]
["质量保证计划检查表","已完成","2024-09-28","2024-09-28"]
["配置管理计划检查表","已完成","2024-09-28","2024-09-28"]
["软件需求检查表","已完成","2024-09-28","2024-09-29"]
["概要设计检查表"]
["详细设计检查表"]
["编码"]
["产品发布"]
["变更过程"]
["测试计划检查表"]

{"sheet":"工作报告-202410","index":3,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["QC工作报告"]
[]
["项目名称","儿童手部X射线影像处理软件","所处阶段","需求、开发、发布阶段"]
["QC人员","陈富","报告日期","2024-10-31"]
[]
["审核/检查项","审核次数","投入总工作量（人时）","出现的主要问题","原因分析"]
["概要设计检查表",1,{"v":4,"d":"4.0"}]
["详细设计检查表",1,{"v":4,"d":"4.0"}]
["编码",1,{"v":4,"d":"4.0"}]
["产品发布",1,{"v":2,"d":"2.0"}]
["变更过程",1,{"v":2,"d":"2.0"}]
["测试计划检查表",1,{"v":1,"d":"1.0"}]
["配置过程检查单",1,{"v":1,"d":"1.0"},"缺少配置项","上传遗漏"]
["测试与集成过程",2,{"v":1,"d":"1.0"},"测试报告中缺陷的统计数据缺失","遗漏"]
["评审过程",1,{"v":4,"d":"4.0"}]
[]
[]
["汇总",10,23]
["报告人：",null,"报告对象："]
[]
[]
[]
[]
[]
["下阶段质量工作"]
["工作内容","完成情况","投入工作量（人时）","开始时间","结束时间"]
["可行性分析报告","已完成",{"v":1,"d":"1.0"},"2024-09-28","2024-09-28"]
["项目计划检查表","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-09-28","2024-09-28"]
["质量保证计划检查表","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-09-28","2024-09-28"]
["配置管理计划检查表","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-09-28","2024-09-28"]
["软件需求检查表","已完成",{"v":4,"d":"4.0"},"2024-09-28","2024-09-29"]
["概要设计检查表","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-10-28","2024-10-28"]
["详细设计检查表","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-10-28","2024-10-28"]
["编码","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-10-28","2024-10-28"]
["产品发布","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-10-28","2024-10-28"]
["变更过程","已完成",{"v":2,"d":"2.0"},"2024-10-29","2024-10-29"]
["测试计划检查表","已完成",{"v":1,"d":"1.0"},"2024-10-29","2024-10-29"]
["配置过程检查单","已完成",{"v":1,"d":"1.0"},"2024-10-29","2024-10-29"]
["测试与集成过程","已完成",{"v":1,"d":"1.0"},"2024-10-29","2024-10-29"]
["评审过程","已完成",{"v":4,"d":"4.0"},"2024-10-30","2024-10-30"]