软件配置管理制度

文件编号：SMP-JS-A1-021

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目的

软件配置管理贯穿于软件整个生命周期，对规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控制要求，确定配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。

范围

本文件适用于所有的软件项目，并贯穿于软件生存周期全过程。

定义

软件配置管理（SCM，Software Configuration Management）：是在整个软件生存周期中管理开发过程和软件产品的方法和规程，它标识、定义系统中软件项并指定基线；控制软件项的修改和发行；记录和报告软件项的状态和修改申请；保证软件项的完整性、协调性和正确性；以及控制软件项的储存、装载和交付。

配置项（Configuration Item）： 由配置管理视为一个单一整体而进行处理的工作产品（例如：在软件生存周期各阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、程序、数据等）以及完成工作产品所需的软件工具和支持系统。

基线（Baseline）：已经通过正式的同级评审而获得认可，可以作为一个基本纲领为今后工作服务并且只能通过正式的变更控制过程才可改变的一个或多个软件配置项。

软件配置控制委员会（Software Configuration Control Board，简称SCCB）：负责评价和批准（或不批准）建立基线，评价和批准（或不批准）对基线化配置项所提出的变更，并负责保证那些已批准的变更能得到实施的组

职责

| 角色 | 职责与权限 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 审核配置管理计划，配置变更申请，提供资源支持；对配置管理活动负有最终责任。 |
| 配置控制委员会 (CCB) | 核心决策机构。负责评审和批准/否决所有对基线化配置项的变更请求。成员通常包括：项目负责人、开发、质量人员、测试、产品经理。 |
| 配置管理员 (CMA) | 计划执行者。负责执行日常配置管理操作：建立配置库、管理访问权限、执行打标签/基线化、生成报告、维护工具。 |
| 软件开发人员 | 在自己的工作空间内管理私有文件；将代码提交到配置库；创建变更请求；解决合并冲突。 |
| 测试工程师 | 从配置库获取指定的基线版本进行测试；提交与测试文档相关的变更请求。 |
| 质量保证 (QC) | 审计配置管理活动的符合性，确保其遵循本计划和公司流程。 |

配置项范围

技术文档：项目开发计划、需求分析报告、软件设计书、质量保证计划、概要设计书、详细设计书、测试文档、技术报告、用户手册、总结报告等；

项目管理：项目的质量保证，风险管理等；

工具（Tools）：开发工具、测试工具等；

配置管理计划

配置管理计划编制

所有项目在指定项目开发计划时，配置管理员制定《配置管理计划》申请，《配置管理计划》应包括以下方面的内容：

- 实施配置管理的责任人、组织及其职责；

- 实施配置管理环境、开发工具；

- 需要开展的配置管理活动及其进度安排；

- 配置库的主要配置项及权限。

《配置管理计划》评审

- 《配置管理计划》由配置管理委员会负责审批

配置项管理

配置项标识

- 本命名规定主要是针对文档的，不包含源代码文件和最终程序的命名规则。本规定主要

- 包含以下二个方面的命名规则：

- 受控配置库文件（版本控制文件、基线控制文件）命名规则

编号+资料名称 ，例如：JS-JS-A1-021项目软件开发计划书.doc。

- 2. 非受控配置库文件命名规则

非受控配置库主要用于存放项目成员工作时产生的临时文档等，只要求提交时不致出错，对命名规则没有其它限制，由项目成员根据自己习惯对文档命名。

状态：配置项一般有三种状态：“草稿”、“正在修改”和“正式发布”。对于处于“草稿”和“正在修改”的配置项的版本我们一般利用配置管理工具自动维护，当配置项“正式发布”时，我们才为其定义一个正式的版本号。

版本管理

- 文档版本控制

本公司的文件版本号为X/X，前一个X为版本，用大写英文字母表示，后一个X为修订状态，用自然数0-9表示。第一版文件版本号为A/0，当文件发生细微修订时版本号变为A/1，当后面修订状态到9后再发生文件修订及如果文件发生较大变化，文件直接从A版变到B版，标记为B/0。

- 软件版本控制

软件版本号由四部分组成，第一个1为版本英文缩写，第二个1为主版本号，第三个1为子版本号，第四部分为修正版本号。对于小项目或子系统而言，可简化为V<主版本号>.<次版本号>，如 V1.0.0。

* 主版本号：当功能模块有较大的变动，比如增加多个模块或者整体架构发生变化。此版本号由项目决定是否修改。

* 子版本号：当功能有一定的增加或变化，比如增加了对权限控制、增加自定义视图等功能。此版本号由项目决定是否修改。

* 阶段版本号：一般是 Bug 修复或是一些小的变动，要经常发布修订版，时间间隔不限，修复一个严重的Bug即可发布一个修订版。此版本号由项目经理决定是否修改

配置库管理

配置库的类型

- 开发库：在主线上，对应的是开发人员的私有开发空间。开发人员根据任务分工获得对相应配置项的操作许可之后，在主线上工作。目录如下：

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发库 | 阶段 | 根据工作产品特性创建 |  |

- 受控库：通过分支实现，建立控制分支。目录如下：

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受控库 | 各个阶段基线 | 项目名称+软件版本号 |  |

- 产品库：存放发布后的产品。目录如下：

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品库 | 项目名称+软件版本号 | 配置项 |  |

配置库的权限

| 配置管理项 | 人员角色 | 存取权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 增加 | 修改 | 删除 |
| 开发库 | 质量管理员 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 项目质量管理员 |  |  |  |  |
|  | 项目组成员 |  |  |  | （他人和以做基线控制不允许） |
|  | 配置管理员 |  |  |  |  |
| 受控库 | 质量管理员 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 项目质量管理员 |  |  |  |  |
|  | 其它人员 |  |  |  |  |
|  | 配置管理员 |  |  |  |  |
| 产品库 | 配置管理员、维护人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组成员 |  |  |  |  |

配置项基线管理

阶段配置项评审通过后，开发测试人员填写《基线创建申请单》并进行评审，通过后创建基线。

- 项目启动

配置项包括可行性研究报告、项目任务书、需求说明评审通过

- 需求分析

系统调研后开发人员进行需求分析，并整理需求分析说明书。需求分析说明书通过评审并取得客户的确认后，建立需求基线。如需升级版本则必须通过评审并得到客户的确认。

- 系统设计

系统设计可分为概要设计、详细设计等部分。针对需求分析报告进行系统设计，设计书评审通过后，建立设计基线。

- 编码

编码按功能模块分子项目，即每个模块记作一个配置项

- 测试

各测试阶段应提供测试计划、测试用例、测试结果和测试分析报告，项目验收结束后应提交项目测试总结报告等。各阶段测试（如单元测试、集成测试）完成后建立测试基线。

- 交付与验收

在交付前配置审核完成后建立产品基线，产品基线包含程序以及有关文档配置项等

- 产品部署

部署时的系统部署说明书等文档

- 相关资料

相关资料也应作为配置项纳入配置管理，此部分包括：

1) 相关法律、法规；

2) 必须遵照或项目组约定的技术规范；

配置变更控制

变更请求的提出

- 由发起者（客户、最终用户或开发部门）确定变更，填写《软件配置变更申请表》，描述变更原因和变更内容，并提交给配置管理员。

- 配置管理员对申请表是否清晰、明确和完整性进行审查，若发现变更不明确或不完整，应返回申请者。

变更评估及审核

- 配置管理员将《软件配置变更申请表》发送给CCB对变更进行评估；

- CCB对提交的变更申请进行审核，CCB审核可能的结果有二种：接受变更；拒绝变更；对于同意的变更，填写《软件配置变更申请表》中相应审核项；更新变更记录；将变更文档分发给相关人员。对于拒绝的变更，由配置管理员将拒绝变更的原因发送给发起者，更新变更记录，关闭变更活动。

变更实施

- 变更被批准后，开发人员开始实施变更；

- 对于代码变更，必须修改设计、代码、测试以及对变更正确性的验证。而且与变更相关的文档必须修订，以反映变更。当变更以及测试完成后，进行提交。

- 对于开发计划、配置管理计划发生变更的，项目组人员要按照变更过的开发计划、配置管理计划提交配置项。

变更确认

变更后的程序提交后必需经过测试组进行回归测试，以确保变更没有引入新的Bug。最后由配置管理员更新到基线库中。

配置状态报告

配置状态报告的目的

记录和报告整个软件生命周期演化状态。

配置状态报告记录的内容

配置状态报告记录的内容包括：

1) 软件和文档的标识；

2) 目前状态；

5) 版本交付信息等。

配置状态报告的生成

配置管理员，每月生成一份配置管理报告，及时反映当前配置状态。

配置审核

- 配置审核分为：

1)功能配置审核（Functional Configuration Audit，FCA）：审核软件功能是否与需求一致，并符合基线文档要求；通常在配置项入库或建立基线前进行‌。

2) 物理配置审核（Physical Configuration Audit，PCA）：审核要交付的组成项是否存在，是否包含所有必需的项目。在功能基线建立后、产品基线建立前执行‌。

- 不符合项的处理

对配置审核中发现的不符合现象，QC进行记录，并交由责任部门限期进行纠正，QC负责纠正措施的验证。所有的不符合项报告均关闭后，才能发布新版本。

发行管理

通过配置审核后，经项目经理批准，由配置管理员负责生产新版本。

配置备份

- 配置管理人员定期进行，配置库的备份，并填写《配置库备份记录表》

相关记录

15.1《软件配置管理计划》

15.2《软件配置检查表》

15.3《软件配置状态报告》

15.4《软件配置变更申请表》

15.5《软件配置库备份记录表》

15.6《基线产品创建申请单》